附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | | 岳阳市红十字会人道救助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市红十字会 | | | | | 实施单位 | 岳阳市红十字会 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | |  | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | 40 | 40 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.收集全市人道救助名册，做好资料审核; 2.对符合条件人员，做好人道救助工作； 3.突发灾难、事故等应急事件开展人道主义救援救助； 4.参与地震灾害、冰灾、洪灾、泥石流等紧急救援救助任务。 | | | | | 1.收集了全市人道救助名册，做好资料审核;  2.完成164人人道救助金的审批和发放;  3.博爱送万家慰问27人;  4.湘西保靖县(岳阳对口帮扶)发生洪灾,我会向其拔付救灾款3万. | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | | 数量指标 | 人道救助金的审批和发放 | ≧100人 | 164人 | 10 | 10 |  |
| 博爱送万家慰问 | ≧20人 | 27人 | 10 | 10 |  |
| 救灾 | 3万 | 3万 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年年底完成 | 2023年年底完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 人道救助金拨付 | ≧0.1万元/人 | 达到 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | | 经济效  益指标 | 受助家庭经济情况得到改善 | 达到 | 达到 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 解困难群众燃眉之急 | 达到 | 达到 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 有力地提高红十字会在广大人民群众中的影响力和认知度 | 达到 | 达到 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | | 服务对象满意度指标 | 救助困难群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字